## Sheet1
Task | Winter Break | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | Date
MCU PCB Design Completed
403 Status Verification |  | 2026-03-16: Not Started
Power and Amplifier Integration |  | 2026-03-16: In Progress
Initial Bluetooth Connection |  | 2026-03-16: Completed
MCU PCB Assembly |  | 2026-03-16: Behind Sch.
Initial Status Presentation | bar: 2026-01-26
Kicad -> Altium Translation | bar: 2026-01-19 to 2026-01-26
Integrated PCB Design | bar: 2026-01-26 to 2026-02-09
Debug and optimize UI | bar: 2026-02-02 to 2026-02-16
Debug Power Amp Design | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
MCU PCB Validation | bar: 2026-01-26 to 2026-02-23
Test Power Amplifier | bar: 2026-02-16 to 2026-03-02
Integrated PCB Assembly | bar: 2026-02-23 to 2026-03-09
Integrated PCB Testing | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Full System Assembly | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Casing CAD Design | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Finalize and Debug Project | bar: 2026-03-30 to 2026-04-20
Engineering Project Showcase | [16 empty] | 2026-04-24 | bar: 2026-04-20